附件1

珠江三角洲地区旅游一体化建设推进计划表

| 类别 | 项目 | 监测落实部门 | 近期 2014-2015 | 中期 2016-2017 | 远期 2018-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点工作 | 1.珠三角旅游信息网站 | 省旅游局 | 建立 | 完善 | 智慧信息网 |
|  | 2.珠三角智慧旅游城市建设 | 珠三角九市 | 广州为示范；国家5A级旅游景区、五星级酒店、各市龙头旅行社 | 广州、深圳、珠海；国家4A及以上等级旅游景区、四星级及以上等级酒店、各市大型旅行社 | 珠三角九市；国家A级及以上等级旅游景区、星级酒店及旅行社 |
|  | 3.珠三角旅游集散中心 | 珠三角九市 | 广州、深圳、珠海 | 珠三角九市 | 主要交通站点、旅游城镇和大型景区 |
|  | 4.珠三角旅游景区（点）道路交通指引标志标识设置规范 | 省旅游局、交通运输厅 | 国家4A及以上等级旅游景区标识上高速 | 国家3A及以上等级旅游景区标识上国道和省道 | 国家3A及以上等级旅游景区与重要文化场所等纳入城市交通标识标牌体系 |
| 规划编制 | 1.珠三角旅游集散中心建设与管理指引 | 省旅游局、交通运输厅、住房城乡建设厅等 | 完成 |  |  |
|  | 2.珠江-西江旅游带发展规划 | 省旅游局、西江流域相关市 | 完成 |  |  |
|  | 3.珠江-北江旅游带发展规划 | 省旅游局、北江流域相关市 | 完成 |  |  |
|  | 4. 珠江-东江旅游带发展规划 | 省旅游局、东江流域相关市 |  | 完成 |  |
|  | 5. 环珠江口湾滨海旅游发展规划 | 省旅游局、相关市 |  | 完成 |  |
|  | 6.环大亚湾滨海旅游发展规划 | 深圳、惠州市 | 完成 |  |  |
|  | 7.大广海湾滨海旅游发展规划 | 江门、珠海市 | 完成 |  |  |
|  | 8.环南昆山旅游区发展规划 | 省旅游局、相关市 | 完成 |  |  |
|  | 9.环鼎湖山旅游区发展规划 | 肇庆市 | 完成 |  |  |
|  | 10.环天露山旅游区发展规划 | 江门、云浮、阳江市 |  | 完成 |  |
|  | 11.珠中江旅游一体化规划 | 珠海、中山、江门市 | 完成 |  |  |
| 政策创新 | 1.创新粤港澳旅游深入合作机制 | 省旅游局 | 建立 | 完善 |  |
|  | 2.重大旅游项目建设管理办法和扶持政策 | 省发展改革委、旅游局等 | 建立 | 完善 |  |
|  | 3.重点旅游企业优惠政策 | 省发展改革委、财政厅、旅游局等 | 建立 | 完善 |  |
|  | 4.创新旅游投融资机制政策 | 省发展改革委、金融办、旅游局等 | 建立 | 完善 |  |
|  | 5.粤澳游艇旅游合作政策 | 省旅游局、港澳办、口岸办 | 广州、深圳、珠海、中山试点 | 珠三角各市推行 | 全省 |
|  | 6.便利邮轮出入境及投资合作政策 | 省发展改革委、交通运输厅、海事局、海洋渔业局、旅游局、口岸办，海关总署广东分署等 | 建立 | 完善 |  |