## Sheet1
附件3
广东省内河港口疏港公（铁）路建设计划表（2021—2025年）
序号 | 港口 | 县区（港区/作业区） | 项目名称 | 起点名称 | 讫点名称 | 建设性质 （升级改造、原级改造、路面改造、 新建） | 建设起止年限 | 建设规模（公里） | [7 empty] | 总投资 （万元) | 到2020年底累计完成投资（万元） | “十四五”完成投资（万元） | 备注
[8 empty] | 车道数 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 桥梁 延米 | 隧道 延米
一、疏港公路项目共18项 | [5 empty] | 合计： |  | -- | 57.6 | 27.35 | 30.16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 457709 | 26917.18 | 430792
1 | 佛山港 | 高明港区 | Y557河海线 | 荷城作业区 | 河海线海口村 | 新建、 改建 | 2020-2021 | 双向6车道 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 12353 | 7411 | 4942
2 | 佛山港 | 三水港区 | 兴云路西延工程 | 龙岗作业区 | 兴云路西侧龙岗岸线盛发码头 | 新建 | 2024-2025 | 双向4车道 | 2 |  | 1.95 |  |  |  |  | 3900 | 100 | 3800
3 | 韶关港 | 北江港区/白土作业区 | 乐广高速桥上游右岸码头疏港道路 | 白土作业区 | X315 | 新建 | 2021-2023 | 双向2车道 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400
4 | 韶关港 | 北江港区/白土作业区 | 乐广高速桥上游右岸码头-曲江经济发区 | 白土作业区 | X315 | 新建 | 2021-2021 | 双向2车道 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
5 | 中山港 | 黄圃港区/黄圃作业区 | 进港大道 | 黄圃快线 | 民古路 | 新建 | 2022-2024 | 双向4车道 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |  | 20000 | 9.18 | 19991
6 | 江门港 | 主城港区 | 一行路（连海路-龙溪路） | 连海路 | 龙溪路 | 新建 | 2018-2022 | 双向8车道 | 2.65 | 2.65 | [5 empty] | 55000 | 5000 | 50000
7 | 江门港 | 主城港区 | 一行路（南山路-龙溪路） | 南山路 | 龙溪路 | 新建 | 2020-2022 | 双向8车道 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 50463 | 6375 | 44088
8 | 江门港 | 主城港区 | 南山路（一行路-会港大道） | 一行路 | 会港大道 | 新建 | 2020-2022 | 双向8车道 | 1.3 | 1.3 | [5 empty] | 52603 | 6163 | 46440
9 | 江门港 | 主城港区 | 会港大道（南山路-礼睦路） | 南山路 | 礼睦路 | 新建 | 2020-2022 | 双向8车道 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 15587 | 1859 | 13728
10 | 肇庆港 | 四会港区 | 肇庆市/四会南江码头疏港公路工程 | 珠江码头作业区 | 国道G321 | 原级改造 | 2021-2021 | 双向4车道 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1200 |  | 1200
11 | 肇庆港 | 四会港区 | 肇庆市/四会骏马码头疏港公路工程 | 骏马作业区 | 南江工业园工业大道 | 原级改造 | 2021-2021 | 双向4车道 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 800 |  | 800
12 | 肇庆港 | 四会港区 | 肇庆市/四会永泰码头疏港公路工程 | 永泰码头作业区 | 县道X503 | 原级改造 | 2021-2021 | 双向4车道 | 1.7 |  | 1.7 |  |  |  |  | 3400 |  | 3400
13 | 肇庆港 | 四会港区 | 规划连接道路（县道X503线） | 肇庆大沙多式联运物流园区 | 国道G321 | 新建 | 2021-2021 | 双向4车道 | 3.4 |  | 3.4 |  |  |  |  | 6800 |  | 6800
14 | 肇庆港 | 新基湾作业区 | 肇庆新港新基湾码头作业区永安大道 | 珠三角环线高速G94永安出口 | 县道X433贝水大道 | 新建 | 2021-2023 | 双向4车道 | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | 59700 |  | 59700
15 | 肇庆港 | 新基湾作业区 | 肇庆新港新基湾码头作业区临江大道 | 科创大道 | 港口大道 | 新建 | 2022-2025 | 双向4车道 | 6.6 | 6.6 | [5 empty] | 65000 |  | 65000
16 | 肇庆港 | 新基湾作业区 | 肇庆新港新基湾码头作业区贝水大道 | 新基湾码头 | 科创大道 | 新建 | 2023-2025 | 双向4车道 | 9.5 | 9.5 | [5 empty] | 85000 |  | 85000
17 | 云浮港 | 都杨港区 | 省道S537 线（云城区段）高要交界至凤凰坳段改建工程 | 高要交界 | 凤凰坳段 | 升级改造 | 2021-2022 | 双向4车道 | 5.98 |  | 5.98 |  |  | 40 |  | 12000 | 0 | 12000
18 | 云浮港 | 都杨港区 | 省道S537线（云安区段）凤凰坳到细友石场段改建工程 | 凤凰坳 | 细友石场 | 升级改造 | 2021-2022 | 双向4车道 | 9.45 |  | 9.45 |  |  |  |  | 12103 | 0 | 12103
二、疏港铁路项目共2项 | [5 empty] | 合计： |  | -- | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 | 0
1 | 韶关港 | 乌石作业区 | 乌石综合交通枢纽铁路专用线 | 乌石作业区 | 京广铁路 | 新建 |  | 单线 | 14 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 开展前期工作
2 | 肇庆港 | 新基湾作业区 | 新基湾作业区铁路专用线 | 新基湾作业区 | 广茂铁路和规划柳广铁路 | 新建 |  | 单线 | 8.7 | [6 empty] | 58000 | 0 | 0 | 开展前期工作