广东省城际铁路新线运营安全评估管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为提升广东省城际铁路安全管理水平，规范广东省城际铁路新线运营安全评估工作，根据《铁路安全管理条例》《广东省铁路安全管理条例》等有关要求和规定，制定本指导意见。

第二条 本指导意见适用于城际铁路，通过初步验收后，开通前进行的运营安全评估。

第三条 运营安全评估是指对新建或改建铁路的安全管理、运输组织、规章制度建设、人员配备及培训、设备设施运用及养护维修、安全环境、治安防范、应急预案等运营准备工作进行检查的过程。

第四条 运营安全评估应在新建或改建城际铁路项目已通过初步验收后进行。

第五条 未通过运营安全评估的城际铁路不得投入运营。

第二章 评估组织

第六条 广东省城际铁路新线运营安全评估工作由广东省交通运输厅指导，由承接运营的单位（以下简称运营单位）会同相关单位成立安全评估组负责开展具体工作。

第七条 安全评估组由运营单位、建设单位、省市公安部门及相关地市政府和有关部门等组成，由运营单位主要负责人任组长，可根据需要聘请行业科研、设计、运营单位专家及具有相关安全评估资质第三方咨询、评估公司参加。地市政府和有关部门按照铁路安全管理条例》《广东省铁路安全管理条例》参与有关工作。

第八条 安全评估组可根据需要设安全管理（含劳动安全、运输环境安全）、规章制度、车务、客运、机务、供电、工务（含土地房建）、通信信号（含信息）、车辆（动车组）、治安消防等若干专业检查小组和综合小组，其中治安消防组由相关职能部门牵头成立，其他小组由运营单位牵头成立。各小组按专业分工开展安全评估工作，

第三章 评估方式和主要内容

第九条 评估方式。运营安全评估采取查阅相关资料、现场检查、开行检查列车、人员抽考等方式进行。安全评估中的各种运行试验检查必须开启LKJ或ATP 、ATO设备，严禁以隔离模式运行。

第十条 评估主要包括以下内容：

（一）有关安全管理、设备设施、规章制度、人员素质等运营准备工作是否符合《安全生产法》《铁路法》《铁路安全管理条例》《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》及国家、广东省相关行业标准。

（二）相关设备管理单位安全管理机构是否健全完备，安全管理人员是否齐全到位，安全管理和检查考核的制度办法是否建立健全；职工技术业务培训、考试和人员素质是否达标，是否做到持证上岗。

（三）运输组织、行车组织办法、设备维修管理制度、技术标准和作业标准等规章制度是否建立健全，各项制度、办法、标准是否满足运营安全要求。

（四）固定设备、移动设备、安全设施、客运服务设备设施和信息系统等主要行车设备设施是否满足运营安全需要。

（五）安全环境管理制度是否建立健全，防护设备设施及警示标志是否齐全有效，铁路线路安全保护区是否按规定设立，保护区内是否存在违规建筑、采矿、采石、采沙及危险品生产储存销售等情况，铁路沿线安全宣传工作是否到位。

（六）劳动安全、职业卫生、供水卫生、特种设备设施管理是否符合规定，安全防护设施、劳动防护用品配备是否到位。

（七）治安消防机构、管理制度是否建立健全，装备器材、车站、线路及桥隧巡护等是否满足安全需要。

（八）反恐怖主义机构、管理制度是否建立健全，是否建立反恐怖主义相关预案，是否定期开展反恐演练及反恐安全教育与宣传。

（九）各种突发事件应急预案是否建立健全，救援组织是否建立，设备设施是否配备到位，应急疏散通道是否管理到位。

（十）其它满足运营安全的条件是否具备。

第四章 评估程序

第十一条 运营安全评估程序一般包括：提出运营安全评估申请、编制运营安全评估方案、组织运营安全评估、形成运营安全评估报告等。

（一）提出运营安全评估申请：在新建或改建城际铁路项目通过初步验收后，由建设单位向运营单位提出运营安全评估的申请，并同时提报综合检测、初步验收报告等有关资料。

（二）编制运营安全评估方案：运营单位接到建设单位运营安全评估申请后，组织编制运营安全评估方案，评估方案主要包括各专业小组牵头部门、主要职责和相关要求等，各评估检查小组编制具体检查细化方案。

（三）组织运营安全评估：按照运营安全评估方案，各评估检查小组依照法律法规和有关标准进行检查，针对检查发现的问题，责成建设、运营等单位进行整改或采取可靠的安全措施。

（四）形成运营安全评估报告：各评估检查小组形成运营安全评估分报告和检查问题写实，提出运营安全评估意见。运营安全评估组汇总各小组分报告，依据各小组意见，提出运营安全评估结论，形成运营安全评估报告。

第十二条 运营安全评估报告由城际铁路运营单位报省交通运输厅审核。

第五章 问题整改

第十三条 城际铁路建设和运营单位对运营安全评估发现的问题要制定整改计划。由城际铁路运营单位和建设单位主要负责人签字后报省交通运输厅备案。

第十四条 开通运营前，城际铁路运营单位要牵头组织对安全评估提出问题的整改情况进行检查确认，形成问题整改确认报告，由城际铁路运营单位主要负责人签字，并报省交通运输厅备案。影响运营安全的问题必须在开通运营前整治到位或采取可靠的安全防范措施。

第十五条 新建或改建城际铁路开通运营六个月内，城际铁路运营单位要组织对运营安全评估发现问题的整改情况进行复查确认，并报省交通运输厅备案。

第十六条 城际铁路建设和运营单位要对运营安全评估发现的问题认真整改，确保全部整改到位。对于问题整改不彻底、假销号等造成严重后果的，依法依规严肃追究有关责任单位和人员的责任。

第六章 其他

第十七条 广东省省管地方铁路、专用铁路、铁路专用线可比照本办法进行运营安全评估。

第十八条 在新建或改建的城际铁路初步验收前，可比照本办法组织新线运营安全预评估，组织问题整改，为正式开通运营安全评估提供依据。